六震〔2019〕 号

关于印发《六安市地震局2019年防震减灾科普宣传》工作方案的通知

各县区地震局，机关各科室、地震台：

现将《六安市地震局2019年防震减灾科普宣传工作方案》印发给你们，各县区要结合实际，研究制定年度宣传工作方案，部署和落实好今年的防震减灾科普宣传工作。

特此通知。

六安市地震局

2019年4月9日

六安市地震局2019年防震减灾科普宣传

工作方案

为贯彻落实省首届地震科普大会和《<加强新时代安徽省防震减灾科普工作实施意见>任务分解方案》（皖震发〔2019〕32号）文件精神，切实加强我市防震减灾知识普及工作，不断增强全社会的防震减灾意识，提升公众防震避险能力，为全面推动我市新时代防震减灾事业现代化建设营造良好氛围，结合六安实际，制定本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实习近平总书记防灾减灾救灾重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，大力普及防震减灾科学技术知识，增强应对重大地震灾害风险的社会动员能力，提升公众防震减灾科学素质、参与防震减灾活动的主动性以及应急避险技能，更有效保障人民群众生命财产安全，为实现我市“绿色振兴”提供坚实的地震安全保障。

二、组织领导

1、市地震局成立防震减灾科普宣传教育工作领导小组，负责2018年防震减灾科普宣传教育工作。市地震局局长于军任领导小组组长，领导小组办公室设在监测预报与震害防御科。

2、成员单位：监测预报与震害防御科、办公室、地震台和各县区地震局。

三、主要任务

（一）学习习近平总书记关于防灾减灾救灾和科普工作的系列重要讲话精神，宣传党和国家有关防震减灾的方针、决策部署和工作措施。

（二）学习《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省防震减灾条例》等法律法规。

（三）落实全省防震减灾科普工作实施意见的相关部署要求，指导全市广泛开展科普宣传“六进”活动和科普宣传阵地建设等工作。

四、工作内容及分工

1、认真学习习近平总书记关于防灾减灾救灾和科普工作的系列重要讲话精神，全面贯彻落实省首届地震科普大会和新时代省防震减灾科普工作实施意见的部署要求，组织集体学习。

责任部门：办公室、监测预报与震害防御科

完成时限：2019年4月

2、大力开展防震减灾科普宣传“六进”活动。以科普讲座、集中搭台宣传为抓手，结合文明创建工作，轻标语、重实效，重点开展科普“进农村、进机关”活动，赴相关企事业单位开展专场宣讲活动不少于5次。

责任部门：监测预报与震害防御科、办公室、地震台

完成时限：2019年全年

- 组织开展科普作品创作和推广工作，全年创作不少于1件具有影响力传播力的防震减灾科普作品。利用防震减灾科普宣传专项经费购置防震减灾科普知识读本、宣传册和宣传用品，用于开展“六进”活动，免费向群众发放。

责任部门：办公室、监测预报与震害防御科

完成时限：2019年4月

- 4、加强新媒体平台建设，全年新媒体发布防震减灾信息数量不少于80条，利用官方微信联合当地有影响力的新媒体组织开展线上线下联动的科普活动1次。

- 责任部门：办公室、监测预报与震害防御科、地震台

完成时限：2019年全年

- 5、积极鼓励社会力量参与防震减灾科普工作。加强与市电视台、皖西日报等本地媒体的合作，组织市电视台播出防震减灾专题科普节目1次，引导社会公众参与。引导文艺团体、社会组织或企业开展防震减灾主题创作和宣传活动。

- 责任部门：办公室、监测预报与震害防御科、地震台

完成时限：2019年全年

- 建立防震减灾科普部门协同合作机制。利用好“5.12”防震减灾日、“安全生产月”、“12.4”法治宣传日等重要时段，联合宣传、应急、教育、科技、科协等部门开展不少于3场大型宣传活动。推动防震减灾科普纳入乡村e站、社区e站等。

- 责任部门：办公室、地震台、监测预报与震害防御科

完成时限：2019年全年

- 持续加强六安市地震科普馆等防震减灾科普教育基地的科普接待能力，分批组织大中小学校、企事业单位等团体赴六安市地震科普馆参观学习。继续加强防震减灾科普示范学校、基地的创建工作，拓宽防震减灾科普宣传阵地。

- 责任部门：地震台、监测预报与震害防御科

完成时限：2019年全年

8、广泛开展防震减灾各类科普活动。继续开展和参加“平安中国”公益宣导、全国防震减灾知识大赛、科普讲解大赛、科普作品征集大赛、科普论文征集等系列活动，并争取获得优异成绩。

责任部门：监测预报与震害防御科、办公室、地震台

完成时限：2019年全年

- 积极推动防震减灾科普内容融入各类科普基础实施。充分发挥综合减灾示范社区、应急避难场所、农居地震安全工程和科普示范学校的科普作用。今年在扶贫村、结对共建社区、创城结对小区、中央公园避难场所增设至少1处防震减灾科普知识专栏。积极引导主题公园、青少年宫、文化场所、旅游景区等公共设施增强防震减灾科普功能。

- 责任部门：监测预报与震害防御科、应急科、办公室

完成时限：2019年全年

- 10、加强防震减灾科普宣教人才队伍建设，组建全市防震减灾科普宣教骨干队伍。加大对地震系统防震减灾科普从业人员、地震科普宣传员、中小学校科普教师和防震减灾科普志愿者的培训力度，积极参加省级科普培训，组织全市各类科普人员培训活动1次。

责任部门：监测预报与震害防御科、办公室、地震台

完成时限：2019年全年

四、保障措施

（一）加强组织领导，抓好任务落实。把防震减灾科普宣传工作纳入年度的总体规划。成立宣传领导小组、明确人员、落实经费。建立健全与宣传、教育、科协、文化、新闻出版广电等单位的科普协作机制，广泛动员社会组织和社会力量开展形式多样的科普宣教活动。

（二）完善工作细则，加强监督考核。不断细化工作方案，确定责任科室和完成时限，确保各项宣传工作稳定有序开展。市地震局将适时组织专项督查，并将任务落实情况纳入政府目标考核、年度综合考核的重要内容。

（三）突出重点任务，注重宣传实效。重点加强群众关切的监测预报和自救互救内容，在充分利用广播、电视、报刊等传统媒体的基础上，注重微博、微信等新媒体、自媒体的应用，多渠道、多层次、多角度地宣传公众关注的防震减灾科普知识。

（四）各县区结合实际，制定工作方案，各地防震减灾工作进展情况应及时报告市地震局。